## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM
| Tên dự án | Xây dựng website quản lý tổ chức sự kiện |  |  |  | Sprint: | 1 2 3
| Ngày bắt đầu: | 2026-01-23 |  |  |  | Trưởng nhóm: | Nguyễn Như Ý
| # | Công việc / User Story | Mô tả chi tiết | Người thực hiện | Ưu tiên | Story Points | Ngày bắt đầu | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú
Sprint 1 | 1 | [US-001] Đăng ký tài khoản | Cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng email và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra trùng email, mã hóa mật khẩu trước khi lưu. | Phạm Thanh Nhất | 🔴 Cao | 3 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | ✅ Hoàn thành | Có validate email, password được mã hóa bằng bcrypt, test OK
| 2 | [US-002] Đăng nhập hệ thống | Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu. Nếu đúng, hệ thống trả về token xác thực (JWT). | Nguyễn Huy Đức | 🔴 Cao | 3 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | ✅ Hoàn thành | Trả về JWT token, kiểm tra email/password, test Postman OK
| 3 | [US-003] Đặt lại mật khẩu | Người dùng có thể đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới. Hệ thống xác minh trước khi cập nhật. | Bùi Vạn Đạt | 🟡 Trung bình | 5 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | ✅ Hoàn thành | So sánh mật khẩu cũ, cập nhật password mới đã mã hóa
| 4 | [US-004] Đăng xuất hệ thống | Người dùng đăng xuất bằng cách xóa token phía client hoặc blacklist token. | Huỳnh Trần Sơn Sanh | 🔴 Cao | 2 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | ✅ Hoàn thành | Xử lý phía client (xóa token), hoạt động ổn định
| 5 | [US-019] Phân quyền người dùng | Hệ thống phân quyền (admin/orfanizer/user). Quy định quyền truy cập các chức năng khác nhau. | Nguyễn Như Ý | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | ✅ Hoàn thành | Phân quyền basic (admin/user), chưa mở rộng chi tiết
| 6 | [US-021] Xác thực token đăng nhập | Kiểm tra token hợp lệ cho các API cần bảo mật. Nếu không hợp lệ thì từ chối truy cập. | Nguyễn Huy Đức | 🔴 Cao | 2 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | ✅ Hoàn thành | Middleware kiểm tra JWT, áp dụng cho API bảo mật
Sprint 2 | 7 | [US-005] Tạo sự kiện mới | Cho phép tạo sự kiện với thông tin như tên, thời gian, địa điểm, mô tả. | Phạm Thanh Nhất | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 👀 Chờ review | CRUD hoạt động, dữ liệu lưu MySQL, test OK
| 8 | [US-006] Chỉnh sửa thông tin sự kiện | Cập nhật thông tin sự kiện đã tạo. | Nguyễn Như Ý | 🟡 Trung bình | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 👀 Chờ review | Update dữ liệu thành công, cần bổ sung validate
| 9 | [US-007] Xóa sự kiện | Xóa sự kiện khỏi hệ thống. | Nguyễn Huy Đức | 🟢 Thấp | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 👀 Chờ review | Xóa thành công, chưa xử lý ràng buộc liên quan
| 10 | [US-008] Xem danh sách sự kiện | Hiển thị toàn bộ sự kiện hiện có. | Bùi Vạn Đạt | 🔴 Cao | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 👀 Chờ review | Trả về danh sách từ DB, hiển thị frontend OK
| 11 | [US-022] Xem chi tiết sự kiện | Hiển thị thông tin chi tiết của một sự kiện cụ thể. | Huỳnh Trần Sơn Sanh | 🔴 Cao | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 👀 Chờ review | Lấy dữ liệu theo ID, hoạt động ổn định
| 12 | [US-023] Tìm kiếm sự kiện | Tìm sự kiện theo tên, thời gian hoặc từ khóa. | Phạm Thanh Nhất | 🟡 Trung bình | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 👀 Chờ review | Tìm theo tên, chưa tối ưu hiệu năng
Sprint 3 | 13 | [US-011] Xem danh sách người tham gia | Hiển thị danh sách người đã đăng ký một sự kiện. | Nguyễn Huy Đức | 🔴 Cao | 3 |  |  |  | Lấy dữ liệu từ DB, hiển thị OK
| 14 | [US-012] Xuất danh sách người tham gia | Xuất danh sách người tham gia ra file (Excel/CSV). | Huỳnh Trần Sơn Sanh | 🟡 Trung bình | 3 |  |  |  | Chưa hoàn thiện export file (mới mức cơ bản)
| 15 | [US-009] Đăng ký tham gia sự kiện | Người dùng đăng ký tham gia một sự kiện | Phạm Thanh Nhất | 🔴 Cao | 5 |  |  |  | Thêm dữ liệu thành công, test API OK
| 16 | [US-010] Hủy đăng ký sự kiện | Người dùng có thể hủy đăng ký trước đó. | Huỳnh Trần Sơn Sanh | 🟡 Trung bình | 3 |  |  |  | Xóa dữ liệu đăng ký, hoạt động ổn định
| 17 | [US-020] Thống kê số lượng người tham gia | Hiển thị tổng số người tham gia từng sự kiện. | Bùi Vạn Đạt | 🟡 Trung bình | 5 |  |  |  | Đếm số lượng từ DB, hiển thị dashboard
| 18 | [US-016] Gửi thông báo thay đổi sự kiện | Gửi thông báo khi sự kiện có thay đổi. | Bùi Vạn Đạt | 🟡 Trung bình | 3 |  |  |  | Chưa tích hợp email, mới mô phỏng logic
| 19 | [US-017] Xem thông tin cá nhân | Người dùng xem thông tin cá nhân của mình. | Phạm Thanh Nhất | 🟢 Thấp | 2 |  |  |  | Lấy thông tin từ token, hiển thị OK
| 20 | [US-018] Cập nhật thông tin cá nhân | Cho phép chỉnh sửa thông tin cá nhân. | Phạm Thanh Nhất | 🟡 Trung bình | 3 |  |  |  | Update DB thành công, cần validate thêm
| 21 | [US-024] Ngăn đăng ký trùng sự kiện | Không cho phép một người đăng ký nhiều lần cùng một sự kiện. | Huỳnh Trần Sơn Sanh | 🔴 Cao | 3 |  |  |  | Kiểm tra trùng trước khi insert
| 22 | [US-025] Xem lịch sử check-in | Hiển thị lịch sử check-in của người dùng. | Nguyễn Huy Đức | 🟡 Trung bình | 3 |  |  |  | Lưu và hiển thị lịch sử từ DB
| 23 | [US-013] Check-in sự kiện bằng QR | Quét QR để xác nhận tham gia sự kiện. | Huỳnh Trần Sơn Sanh | 🟡 Trung bình | 8 |  |  |  | Xử lý check-in API, chưa tích hợp QR thực
| 24 | [US-014] Ngăn check-in trùng lặp | Không cho phép check-in nhiều lần. | Nguyễn Như Ý | 🔴 Cao | 3 |  |  |  | Kiểm tra trước khi check-in
| 25 | [US-015] Gửi email xác nhận đăng ký | Gửi email xác nhận khi đăng ký thành công. | Nhuyễn Như Ý | 🔴 Cao | 3 |  |  |  | Chưa tích hợp email thật, mới mock
Sprint Goal | Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Thống kê nhanh
| Tổng số công việc: | 25 | Đã hoàn thành: | 6 | Chờ review: | 6 | Độ ưu tiên cao: | 13
| Tổng Story Points: | 87 | Đang thực hiện: | 0 | Bị chặn: | 0 | Tỉ lệ đã hoàn thành: | 24%